ПРОЕКТ

### УКРАЇНА

#### ЛУГАНСЬКА   ОБЛАСТЬ

## ПОПАСНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

19 квітня 2016 р.                              м. Попасна		                               №

Про   підготовку та відзначення у м. Попасна

Дня Перемоги та Дня пам’яті і примирення

З метою організації підготовки та проведення  в місті святкових заходів з нагоди  Дня Перемоги та Дня пам’яті і примирення, згідно Програми  проведення  культурно-масових  заходів в місті на 2016 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради  від 24 грудня 2015 р.                                                                                №  71/15, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Попаснянської міської ради:

ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи з підготовки та проведення в місті святкування Дня Перемоги та Дня пам’яті та примирення  (додаток  1).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови Гапотченко І.В.,Табачинського М.М., Хащенко Д.В., керуючого справами Кулік Л.А.

Заступник міського голови                                                   М.М.Табачинський

Підготувала: Гапотченко, 2 08 32

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

19.04.2016  №

Заходи

з підготовки і проведення в місті святкування

Дня Перемоги та Дня пам’яті та примирення

| № п/п | Заходи | Відповідальні | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наведення порядку на території міста. Організація суботників з благоустрою. | Табачинський М.М., Хащенко Д.В., Бондарева М.О., керівники підприємств, організацій та установ міста | квітень-травень 2016 |
|  | Приведення до належного стану пам’ятників, братських могил, обелісків та інших військових поховань. | Хащенко Д.В., Бондарева М.О., керівники підприємств, організацій та установ міста | до 01.05.2016 |
|  | Тематичне оформлення вулиць та площ міста, фасадів будинків та адміністративних будівель. | Хащенко Д.В., Висоцька Н.О., керівники підприємств, організацій, установ | до 07.05.2016 |
|  | Виготовлення білбордів, сітілайтів | Висоцька Н.О. Гончарова С.О. Омельченко Я.С. | до 01.05.2016 |
|  | Написання порядку святкового проходження колон підприємств, організацій і установ міста 9 травня та доведення його до трудових колективів та дикторів. | Гапотченко І.В. Висоцька Н.О. | до 01.05.2016 |
|  | Надання інформації в СМІ щодо порядку проходження колон та плану проведення заходів | Гапотченко І.В. Висоцька Н.О. | до 07.05.2016 |
|  | Організація мітингів – покладання квітів: 1) біля пам'ятника по вул. Красних партизан та покладання квітів до пам'ятника дітям - жертвам війни (біля адмінбудівлі міськради) | Гапотченко І.В. Григоренко Л.В. ( за згодою) | 06.05.2016 06.05.2016 06.05.2016 06.05.2016 |
|  | 2) біля пам'ятника по вул. Суворова | Дегтяренко В.М.( за згодою) Професійний ліцей залізничного транспорту |  |
|  | 3) біля пам'ятного знаку «Проліски» | Ксенофонтова Н.В. ЗОШ № 24 |  |
|  | 4) біля пам'ятника на території скляного заводу | Устенко М.Г. ЗОШ № 21 |  |
|  | Покладання квітів у с. Калиново – Попасна. | Гапотченко І.В. Висоцька Н.О. | 06.05.2016 |
|  | Виготовлення вітальних листівок. | Висоцька Н.О. Гончарова С.О. | до 01.05.2016 |
|  | Відвідування на дому ветеранів ВОВ та поздоровлення їх вітальними листівками. | Висоцька Н.О., голови ветеранських організацій | до 09.05.2016 |
|  | Встановлення сцени для виступу артистів під час проведення свята | Хащенко Д.В. Кролівець Л.О. | до 09.05.2016 |
|  | Організація та проведення мітингу та святкових заходів на площі Героїв. | Гапотченко І.В. Висоцька Н.О. Змитрович Я.В. (за згодою) Сінкевич Ю.Г. (за згодою) | 09.05.2016 |
|  | Організація тематичного оформлення колон підприємств, організацій, установ та шкіл для святкового проходження 9 травня на площу Героїв. | Керівники підприємств, установ, організацій та шкіл міста | 09.05.2016 |
|  | Організація святкового проходження колон колективів міста 9 Травня на площу Героїв. | Кандаурова Т.В. Водолазський Г.П. Нікітін А.Г. | 09.05.2016 |
|  | Забезпечення явки президії на мітинг на площі Героїв. | Кулік Л.А. | 09.05.2016 |
|  | Організація виступів президії | Кулік Л.А. | 09.05.2016 |
|  | Організація запалення Вічного вогню біля пам’ятника на площі Героїв 9 травня. | Табачинський М.М. Прокопенко О.С. Кролівець Л.О. | 09.05.2016 |
|  | Організація святкової торгівлі при проведенні культурно-масових заходів 9 травня. | Висоцька Н.О. Ніколенко Л.Г.( за згодою) | 09.05.2016 |
|  | Забезпечення електропостачанням площі Героїв. | Табачинський М.М. | 09.05.2016 |
|  | Забезпечення стабільної роботи міського автотранспорту в день святкування. | Бондарева М.О. | 09.05.2016 |
|  | Організація проведення спортивних заходів під час проведення свята. | Івженко А.В. Гаврашенко Е.М. ( за згодою) | 09.05.2016 |
|  | Забезпечення чергування медичного персоналу та волонтерів Червоного Хреста при проведенні мітингів пам’яті та інших святкових заходів. | Гурова В.М., Бредихіна М.М. (за згодою) | 09.05.2016 |
|  | Організація перекриття автомобільних шляхів та чергування наряду поліції під час заходів 9 травня з 8.00 до закінчення мітингу. | Золоторьов В.Ф. ( за згодою) | 09.05.2016 |
|  | Доставка 100 стільців для ветеранів війни на площу Героїв та 15 столів для організації святкового обіду. | Гапотченко І.В. Донцова М.А. ( за згодою) Дегтяренко В.М. ( за згодою) | 08.05 - 09.05.2016 |
|  | Виставлення стільців для ветеранів біля трибуни. | Писарєва О.М. Водолазьський Г.П. Лошатецький Д.О. Тимофєєв М.П. Дегтяренко В.М.( за згодою) | 09.05.2016 |
|  | Організація солдатської каші та «бойових 100 грамів» на площі Героїв для ветеранів. | Гапотченко І.В. Висоцька Н.О. Степанова В.М. Чудновець Н.Л. | 09.05.2016 |
|  | Придбання корзин квітів та організація покладення їх до пам'ятників. | Висоцька Н.О. Шутіна Т.М. | 08.05.- 09.05.2016 |

Заступник міського голови                                                                                І.В. Гапотченко