проект



### УКРАЇНА

**ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ**

**ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА**

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РIШЕННЯ**

23 липня 2015 р. м. Попасна №

# Про організацію, підготовку та проведення

# загальноміського свята Дня міста

З метою підтримки традицій міста, згідно Програми проведення культурно-масових заходів в місті на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2011 № 20/6, виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Провести загальноміське свято - День міста 5 вересня 2015 року у парку залізничників.
2. Затвердити склад оргкомітету з підготовки свята (Додаток 1).
3. Затвердити план організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення міського свята Дня міста (Додаток 2).
4. Дозволити оргкомітету у разі необхідності вносити корективи у план організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення міського свята Дня міста.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Лисиченко Т.Є., заступників міського голови та начальника організаційного відділу Висоцьку Н.О.

Міський голова Ю.І.Онищенко

Підготувала: Висоцька, 3 19 19

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

23.07.2015 №

#### Склад

**оргкомітету з проведення загальноміського свята з нагоди Дня міста**

Онищенко Ю.І. – голова оргкомітету, міський голова,

Лисиченко Т.Є. - заступник голови оргкомітету, секретар ради,

Висоцька Н.О. – секретар оргкомітету, начальник організаційного відділу.

**Члени оргкомітету:**

Гапотченко І.В. – заступник міського голови,

Табачинський М.М. – заступник міського голови,

Попова В.Ю. – керівник апарату Попаснянської РВЦА (за узгодженням),

Бандурова І.В. – начальник відділу культури Попаснянської РВЦА (за узгодженням),

Кобелєва І.М. – директор РБК (за узгодженням),

Кролівець Л.О. – директор КП «СКП»,

Чміль С.В. – начальник ДПРЧ -30,

Золотарьов В.Ф.– начальник Попаснянського РВ ГУМВС, член виконкому міської ради,

Бондаренко С.І. – директор КЗ «Попаснянський районний методичний центр», депутат міської ради ,

Ткачова Т.П. – в.о. директора Попаснянської ЦБС ( за узгодженням) ,

Проскурова Я.В. – директор Попаснянського районного краєзнавчого музею (за узгодженням),

Івженко А.В. – директор Попаснянського МСЗ « Відродження».

Заступник міського голови І.В.Гапотченко

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

23.07.2015 №

**Організаційно - технічні заходи**

**з підготовки та проведення міського**

**свята Дня міста**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Заходи з підготовки та проведення свята** | **Відповідальний**  **за підготовку** | **Строк виконання** | **Примітка** |
| **І. Організаційні заходи з підготовки до Дня міста** | | | | |
|  | Попереднє обстеження території Парку залізничників на наявність вибухо – небезпечних пристроїв | Чміль С.В. | до 05.09.2015 |  |
|  | Підготовка **сценарного плану** та сценарію проведення свята | Гапотченко І.В.  Висоцька Н.О. | до 30.08.2015 |  |
|  | Розміщення **торгівельних об’єктів** та організація торгівлі | Висоцька Н.О. | 05.09.2015 |  |
|  | Участь шкільних, позашкільних закладів та ДНЗ міста у заходах з нагоди Дня міста:  1)організація виставки кращих дитячих творчих робіт;  2) участь у виставці букетів квітів;  3) участь в конкурсі малюнків на асфальті. | Попова В.Ю.  Бондаренко С.І.  Голубцова Т.В.  Чудновець Н.Л. | 05.09.2015 |  |
|  | Організація фотовиставки про місто та його мешканців | Ткачова Т.П. | 05.09.2015 |  |
|  | Встановлення музейної експозиції про історію міста | Проскурова Я. В. | 05.09.2015 |  |
|  | Виготовлення рекламних листівок та їх розповсюдження | Висоцька Н.О. | до 30.08.2015 |  |
|  | Встановлення подіуму на стадіоні | Табачинський М.М.  Кролівець Л.О. | до 05.09.2015 |  |
|  | Забезпечення електроенергією парка залізничників | Табачинський М.М. | до 05.09.2015 |  |
|  | Святкове оформлення центральних вулиць міста, парку залізничників, фасадів об'єктів торгівлі, підприємств, організацій та установ. | Кандаурова Т.В.  Кролівець Л.О. | до 04.09.2015 |  |
|  | Організація:  - святкового концерту  - дискотеки | Гапотченко І.В.  Лисиченко Т.Є.  Висоцька Н.О.  Кобелєва І.М. | до 04.09.2015 |  |
|  | Придбання та виготовлення корзин квітів | Шутіна Т.М. | до 04.09.2015 |  |
|  | Придбання та оформлення бланків подяк, рамок, вітальних листівок | Гончаренко К.В.  Висоцька Н.О. | до 04.09.2015 |  |
|  | Придбання нагород, подарунків, призів для вшанування громадян міста | Висоцька Н.О. | до 04.09.2015 |  |
|  | Робота міського транспорту | Кандаурова Т.В. | 05.09.2015 |  |
|  | Медичне обслуговування в день свята | Серенко В.О.  Писарєва О.М. | 05.09.2015 |  |
|  | Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення урочистих заходів | Золотарьов В.Ф.  Чміль С.В. | 05.09.2015 |  |
|  | Запрошення почесних гостей, почесних громадян міста та трудових колективів, депутатів, ветеранів міста | Лисиченко Т.Є.  Кулік Л.А. | до 05.09.2015 |  |
|  | Організація панехіди за загиблими під час Великої Вітчизняної війни | Настоятель Свято – Миколаївського Храму  Лущак М.С.  Лисиченко Т.Є. | 03.09.2015 |  |
|  | Організація висвітлення заходів у засобах масової інформації, на сайті міської ради | Висоцька Н.О. | кінець серпня - початок вересня 2015 |  |
| **ІІ. Заходи з вшанування громадян міста та концертної програми** | | | | |
|  | **Урочиста частина:**  **Поздоровлення**  мешканців міста від:  1) міського голови  2) гостей | Гапотченко І.В.  Лисиченко Т.Є. | 05.09.2015 |  |
|  | **Запрошення та забезпечення присутності:**  ***1.Номинантів конкурсу «Гордість Попасної»*** | Гапотченко І.В.  Висоцька Н.О. | 05.09.2015 |  |
| ***2. Весілля*** | Висоцька Н.О. | 05.09.2015 |  |
| ***3. Діти (1 місяць, 1рік)*** | Висоцька Н.О. | 05.09.2015 |  |
| ***4. Спортсмени*** | Івженко А.В. | 05.09.2015 |  |
|  | ***5. Учасники художньої самодіяльності*** | Висоцька Н.О. | 05.09.2015 |  |
|  | ***6. Вшанування переможців з благоустрою:***  ***Краще:***  1.ОСББ  2. підприємство з надання послуг населенню  3. внутрішньобудинкова територія (багатоповерховий будинок)  4. прибудинкова територія (приватний сектор) | Табачинський М.М.  Кандаурова Т.В. | 05.09.2015 |  |
|  | **10. Вшанування переможців виставок:**  **Кращий:**  1. майстер художнього та  прикладного мистецтва  2. виноградар - городник  3. композиція квітів  4. фотовиставка  5. малюнок на асфальті  6. дитяча творча робота | Бандурова І.В.  Кандаурова Т.В.  Чудновець Н.Л.  Голубцова Т.В.  Ткачова Т.М.  Бондаренко С.І.  Бондаренко С.І. | 05.09.2015 |  |
|  | Святковий концерт | Гапотченко І.В.  Лисиченко Т.Є.  Висоцька Н.О.  Кобелєва І.М. | 05.09.2015 |  |
|  | Дискотека | Кобелєва І.М. | 05.09.2015 |  |

Заступник міського голови І.В.Гапотченко