### УКРАЇНА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОПАСНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РIШЕННЯ

19 липня 2013 р.                               м. Попасна	            	     № 72

# Про  організацію, підготовку та проведення

# загальноміського свята Дня міста

З метою підтримки традицій міста,   згідно Програми проведення культурно-масових  заходів  в місті на  2012-2015 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради від 21.12.2011 № 20/6, виконком Попаснянської міської ради

ВИРІШИВ:

- Провести загальноміське свято - День міста 7 вересня  2013 року у парку залізничників.

- Затвердити склад оргкомітету з підготовки свята (Додаток 1).

- Затвердити план організаційно-технічних заходів з підготовки та проведення    міського свята   Дня міста (Додаток 2).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Лисиченко Т.Є., заступників міського голови  та начальника організаційного відділу Висоцьку Н.О.

Міський голова                                                                                 Ю.І.Онищенко

Підготував: Висоцька,3 19 19

Додаток  1

до  рішення виконкому

міської ради

від 19.07.2013  № 72

#### Склад

оргкомітету  з проведення  загальноміського свята  з нагоди Дня міста

Онищенко Ю.І. – голова оргкомітету, міський голова,

Лисиченко Т.Є. – заступник голови оргкомітету, секретар ради,

Висоцька Н.О. –  секретар оргкомітету, начальник організаційного відділу.

Члени оргкомітету:

Козаков Олександр Анатолійович – заступник міського голови,

Табачинський Михайло Миколайович – заступник міського голови,

Симоненко Олександр Іванович – заступник голови Попаснянської райдержадміністрації (за

узгодженням),

Завгородній Олександр Павлович – начальник вагонного депо, депутат міської ради,

Кобелєва Інна Миколаївна – директор  РБК (за узгодженням),

Коноваленко Тетяна Дмитрівна – директор Будинку науки та техніки вагонного депо,

Кролівець Леонід Олександрович  – директор КП «СКП»,

Солоха Олександр Сергійович – начальник  ДПРЧ -30,

Усманов Руслан Олександрович – начальник  Попаснянського РВ ГУМВС, член виконкому

міської ради.

Секретар ради                                                                            Т.Є. Лисиченко

Додаток   2

до рішення  виконкому

міської ради

від 19.07.2013  № 72

Організаційно - технічні заходи

з підготовки та проведення  міського

свята  Дня міста

| №п/п | Заходи з підготовки та проведення свята | Відповідальний за підготовку | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційні заходи з підготовки до Дня міста |
|  | Підготовка сценарного плану та сценарію проведення свята | Лисиченко Т.Є. Висоцька Н.О. | до 30.08.2013 |  |
|  | Розміщення торгівельних об’єктів та організація торгівлі (за окремим планом) | Висоцька Н.О. | 07.09.2013 |  |
|  | Участь шкільних, позашкільних закладів та ДНЗ міста у заходах з нагоди Дня міста: 1)організація виставки кращих дитячих творчих робіт; 2) участь у виставці букетів квітів; 3) участь в конкурсі малюнків на асфальті; 4) виставка робіт дітей, які відпочивали в ПМПЗОВ «Салют» | Симоненко О.І. Шевякова І.А. Павлиненко Р.О. Чуприна О.В. Голубцова Т.В. Чудновець Н.Л. Федорова С.П. | 07.09.2013 |  |
|  | Виготовлення рекламних листівок та їх розповсюдження | Висоцька Н.О. | до 30.08.2013 |  |
|  | Встановлення подіуму на стадіоні | Козаков О.А. Табачинський М.М. Завгородній О.П. | до 07.09.2013 |  |
|  | Забезпечення електроенергією парка залізничників | Табачинський М.М. | до 07.09.2013 |  |
|  | Святкове оформлення центральних вулиць міста, парку залізничників, фасадів об'єктів торгівлі, підприємств, організацій та установ. | Шмельова Н.О. Кандаурова Т.В. Кролівець Л.О. | до 06.09.2013 |  |
|  | Організація: - святкового концерту - святкового салюту - дискотеки | Лисиченко Т.Є. Висоцька Н.О. Кобелєва І.М. | до 06.09.2013 |  |
|  | Придбання та виготовлення: корзин квітів | Каушнян Л.В. Шутіна Т.М. | до 03.09.2013 |  |
|  | Придбання та оформлення бланків подяк, рамок, вітальних листівок | Гончаренко К.В. Висоцька Н.О. | до 05.09.2013 |  |
|  | Придбання нагород, подарунків, призів для вшанування громадян міста | Висоцька Н.О. | до 06.09.2013 |  |
|  | Робота міського транспорту | Шмельова Н.О. | 07.09.2013 |  |
|  | Медичне обслуговування в день свята | Гурова В.М. Писарєва О.М. | 07.09.2013 |  |
|  | Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення урочистих заходів | Усманов Р.А. Солоха О.С. | 07.09.2013 |  |
|  | Запрошення почесних гостей, почесних громадян міста та трудових колективів, депутатів, ветеранів міста | Лисиченко Т.Є. Кулік Л.А. | до 06.09.2013 |  |
|  | Покладання корзини квітів до братської могили по вул. Красних партизан | Лисиченко Т.Є. | 03.09.2013 |  |
|  | Організація панахиди за загиблими під час Великої Вітчизняної війни | Протоієрей Олександр Стребаков Лисиченко Т.Є. | 03.09.2013 |  |
| ІІ. Заходи з вшанування громадян міста та концертної програми |
|  | Урочиста частина: Поздоровлення мешканців міста від: 1) міського голови 2) гостей | Лисиченко Т.Є. | 07.09.2013 |  |
|  | 1.Номинантів конкурсу «Гордість Попасної» | Лисиченко Т.Є. Висоцька Н.О. | 07.09.2013 |  |
|  | 2. Весілля: - молодята | Висоцька Н.О. | 07.09.2013 |  |
|  | 3. Діти 1 рік | Висоцька Н.О. | 07.09.2013 |  |
|  | 4. Спортсмени | Григоренко П.І. | 07.09.2013 |  |
|  | 5. Учасники художньої самодіяльності | Висоцька Н.О. | 07.09.2013 |  |
|  | 6. Вшанування переможців з благоустрою: Краще: 1.ОСББ 2. підприємство з надання послуг населенню 3. внутрішньобудинкова територія (багатоповерховий будинок) 4. прибудинкова територія (приватний сектор) | Козаков О.А. | 07.09.2013 |  |
|  | 10. Вшанування переможців виставок: Кращий: 1. майстер художнього та прикладного мистецтва 2. виноградар - городник 3. композиція квітів 4. фотовиставка 5. художник 6. малюнок на асфальті 7. дитяча творча робота | Аршавка Н.С. Кандаурова Т.В. Коваленко В.П. Кучеренко К.Ю. Чудновець Н.Л. Голубцова Т.В. | 07.09.2013 |  |
|  | Святковий концерт | Лисиченко Т.Є. Висоцька Н.О. Кобелєва І.М. | 07.09.2013 |  |
|  | Святковий салют | Висоцька Н.О. | 07.09.2013 |  |
|  | Дискотека | Кобелєва І.М. | 07.09.2013 |  |

Секретар ради                                                                                     Т.Є. Лисиченко