Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради

19.07.2016 № 76

**Організаційно - технічні заходи з підготовки**

**та проведення міського свята Дня міста**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Заходи з підготовки та проведення свята** | **Відповідальний**  **за підготовку** | **Строк виконання** |
|  | Попереднє обстеження території на наявність вибухонебезпечних пристроїв | Шушулков Д.І. | до 03.09.2016 |
|  | Підготовка сценарного плану та сценарію проведення свята | Гапотченко І.В.  Висоцька Н.О.  Змитрович Я.В. | до 26.08.2016 |
|  | Розміщення торгівельних об’єктів та організація торгівлі | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | Участь шкільних, позашкільних закладів та ДНЗ міста у заходах з нагоди Дня міста:  1)організація виставки кращих дитячих творчих робіт;  2) участь у виставці букетів квітів;  3) участь в конкурсі малюнків на асфальті. | Лагутіна О.О.  Григоренко Л.В. | 03.09.2016 |
|  | Організація фотовиставки про місто та його мешканців | Попкова О.С.  Крамаренко І.М. | 03.09.2016 |
|  | Встановлення музейної експозиції про історію міста | Проскурова Я.В. | 03.09.2016 |
|  | Виготовлення рекламних листівок та їх розповсюдження | Висоцька Н.О. | до 22.08.2016 |
|  | Встановлення подіуму для виступу артистів | Хащенко Д.В.  Кролівець Л.О. | до 03.09.2016 |
|  | Забезпечення електроенергією | Табачинський М.М. | до 03.09.2016 |
|  | Святкове оформлення центральних вулиць міста, фасадів об'єктів торгівлі, підприємств, організацій та установ | Бондарева М.О.  Кролівець Л.О. | до 02.09.2016 |
|  | Організація:  - святкового концерту  - дискотеки | Змитрович Я.В.  Сінкевич Ю.Г.  Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання та виготовлення корзин квітів | Омельченко Я.С.  Шутіна Т.М. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання та оформлення бланків подяк, рамок, вітальних листівок | Омельченко Я.С.  Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Придбання нагород, подарунків, призів для вшанування громадян міста | Омельченко Я.С.  Висоцька Н.О. | до 02.09.2016 |
|  | Робота міського транспорту | Бондарева М.О. | 03.09.2016 |
|  | Медичне обслуговування в день свята | Гурова В.М.  Серенко В.О. | 03.09.2016 |
|  | Забезпечення безпеки дорожнього руху та громадського порядку під час проведення урочистих заходів | Золотарьов В.Ф. | 03.09.2016 |
|  | Запрошення почесних гостей, почесних громадян міста та трудових колективів, депутатів, ветеранів міста | Кулік Л.А. | до 03.09.2016 |
|  | Організація висвітлення заходів у засобах масової інформації, на сайті міської ради | Висоцька Н.О. | кінець серпня - початок вересня 2016 |
|  | **Урочиста частина:**  **Поздоровлення**  мешканців міста від:  1) міського голови  2) гостей | Гапотченко І.В.  Кулік Л.А. | до 03.09.2016 |
|  | **Запрошення та забезпечення присутності:**  ***1.Номинантів конкурсу «Гордість Попасної -2016»*** | Гапотченко І.В.  Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***2. Весілля*** | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***3. Діти (1 місяць, 1рік)*** | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
| ***4. Спортсмени*** | Івженко А.В. | 03.09.2016 |
|  | ***5. Учасники художньої самодіяльності*** | Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | ***6. Вшанування переможців з благоустрою:***  1.Краще ОСББ  2. Краще підприємство з надання послуг населенню  3. Краща внутрішньобудинкова територія (багатоповерховий будинок)  4. Краща прибудинкова територія (приватний сектор) | Хащенко Д.В.  Бондарева М.О. | 03.09.2016 |
|  | **10. Вшанування переможців виставок:**  1. Кращий майстер художнього та  прикладного мистецтва  2. Краща композиція квітів  3. Краща фоторобота  4. Кращий малюнок на асфальті  5. Краща дитяча творча робота | Сінкевич Ю.Г.  Кандаурова Т.В.  Чудновець Н.Л.  Попкова О.С.  Лагутіна О.О.  Григоренко Л.В. | 03.09.2016 |
|  | Святковий концерт | Змитрович Я.В.  Сінкевич Ю.Г.  Висоцька Н.О. | 03.09.2016 |
|  | Дискотека | Змитрович Я.В.  Сінкевич Ю.Г. | 03.09.2016 |

Заступник міського голови І.В.Гапотченко