**Информация о подготовке к работе**

**Попаснянского МЗ УОО «Салют» «Лето-2013»**

Подготовка к оздоровительному сезону «Лето-2013г.» началась с января 2013 г. Составлен план подготовительных мероприятий, заключаются договора на ремонт и обслуживание здравницы, разосланы письма по организациям на обследование территории на взрывоопасные предметы, ремонт весового хозяйства, ремонт холодильного оборудования, по очистке от сухих веток и обследование дна пруда и др.

В настоящее время работает школа вожатого, подготовка педагогических кадров. На данный момент набран полный штат педагогических и хозяйственных работников.

Направлены письма депутатам Верховной Рады Украины Дунаеву С.В. и Кунченко А.П. с просьбой оказать помощь в подготовке детской здравницы.

 С 15.04.2013 г. начали работу по подготовке здравницы 5 человек:

- по ремонту электрооборудования,

-слесарным работам,

-печного оборудования,

-художественного оформления.

 Ремонтные работы корпусов еще не начались, но уже произведено подключение водоснабжения на территорию здравницы от коптажных колодцев, очистили накопительные водяные баки и произвели хлорирование воды.

 Силами Попаснянского районного центра занятости населения проводятся субботники по уборке территории и спорткомплекса.

Совместно с райгосадминистрацией, в лице Симоненко А.И., заместителя председателя райгосадминистрации, побывали на родительских собраниях в школах города, где дали информацию о полной стоимости путевки в сумме 2310 грн., из которых оплачивает соцстрах 890 грн., а так же отдыхе детей 21 календарный день, с 6-и разовым питанием в детской здравнице «Салют» и предложили приобретать путевки.

 Прием готовности здравницы намечен на 10.06.2013 г. Начало оздоровительного сезона 2013 г. начинается с 18.06.2013г. Пока планируется оздоровление детей в 2 смены.

 В настоящее время ПМЗ УОО «Салют» участвует в областном конкурсе на выделение финансирования на развитие здравницы в сумме 300 тыс . грн. из которых :

 - 150 тыс. за счет областного, 90 тыс. грн. за счет городского, 50 тыс. грн. районного бюджетов и 10 тыс. грн. спонсорской помощи.

Намечен план приобретения необходимых материалов, оборудования, посуды, а так же оплата за другие предоставляемые услуги, требующие финансовые вложения в сумме 80 тыс. грн. В прошлом 2012 г. эта сумма выделялась из бюджета поселковых советов, финансирование в 2013г. остается неясным.

По состоянию на 23.04.2013г. поступило заявок на приобретение путевок в количестве 129 шт. из них:

- от поселковых советов - 54 шт.

- от городских организаций - 18 шт.

- городов Луганской обл. - 57 шт.

Работа по организации отдыха детей в здравнице «Салют» продолжается.

 Директор

 ПМЗУОО «Салют» С.П.Федорова